## Munkanaplo
Munkanapló
Időpont | Csapattag | Esemény | Problémák / nehézségek / megoldások
április 21. | Tóth Gergő | második mérföldkő beadása
április 20 | mindenki | profil funkciók megvalósítása: profilkép módosítás, profil törlése stb. | véglegesítés, ellenőrzések
április 19 | mindenki | Discord hívásban közös munka, hibák javítása, debuggolás | debuggolás, hibák kezelése
április 18 | mindenki | discord hívásban közös munka, esemény és felhasználó közötti asszociáció megvalósítása | Osztályok összekötése, profil oldal működése
április 17 | Tóth Gergő | Szűrő funkció megvalósítása, összetett szűrési opciók megvalósítása
április 16 | Nagy Róbert | Események listázása, időbeni sorrend rendezés, esemény részletek megjelenítése
április 15. | Nagy Róbert | Esemény osztály, új esemény létrehozás
április 14. | Tóth Gergő | Felhasználó osztály, regisztráció és bejelentkezés, session kezelés
április 1. | mindenki | php fájlok elkészítése, alap funkciók megírása | alap szerkezet létrehozás
március 28. | mindenki | Back-end megbeszélése | -
március 23. | mindenki | Véglegesítés, felkészülés az 1. mérföldkő beadására | -
március 22. | mindenki | délelőtt és délután is megbeszélés, délután discord hívásban közös munka | HTML és CSS fájlok validálása W3 validatorral és hibák kijavítása, böngésző kompatibilitási probléma javítása
március 20 | mindenki | Élőben találkoztunk gyarkolaton, megbeszélés és egyeztetés történt | hogyan rakjuk össze a külön elkészült részeket?
március 19 | mindenki | Messengeres egyeztetés | -
március 17. | mindenki | Messengeres megbeszélés | következő beszélgetés időpontjának meghatározása
március 15. | mindenki | Discord hívás, megbeszélés, prototípus elkészítése | -
március 13. | mindenki | Élőben találkoztunk gyarkolaton, megbeszélés és egyeztetés történt | -
március 11. | mindenki | Messengeres megbeszélés | -
március 10. | Nagy Róbert | Színpaletta és UX design | Frontend kinézete, felhasználói élmény, Navbar, Footer
március 8. | Tóth Gergő | Github repo elkészítése ahol a projektfájlok lesznek tartva, és közösen tudunk dolgozni rajtuk. | Github repo vagy egyéb közös munkatér létrehozása, együttműködési folyamatok megtervezése
március 6. | mindenki | Megbeszélés, gyakorlaton találkoztunk | -
március 4. | mindenki | Messengeres egyeztetés | megbeszéltük a munkamenetet
március 1. | mindenki | Discord hívás, megbeszélés, munkabeosztás | Beosztottuk ki mit csinál
Február 27. | mindenki | Egyeztetés messengeren | -
Február 24. | mindenki | Discord hívás | -
Február 21. | mindenki | Messengeres megbeszélés | -